## Hoja1
Actividades fase de diseño y validación |  | Primer corte |  |  |  | Segundo corte | [6 empty] | Tercer corte
| 7 FEB - 13 FEB | 14 FEB - 20 FEB | 21 FEB - 27 FEB | 28 FEB - 6 MAR | 7 MAR - 13 MAR | 14 MAR - 20 MAR | 21 MAR - 27 MAR | 28 MAR - 3 ABR | 4 ABR - 10 ABR | 11 ABR - 17 ABR | 18 ABR - 24 ABR | 25 ABR - 1 MAY | 2 MAY - 8 MAY | 9 MAY - 15 MAY | 16 MAY - 22 MAY | 23 MAY - 29 MAY | 30 MAY - 5 JUN
Etapa 1. Documento del proyecto
Investigar y redactar el contexto de la problemática con bibliografia de una fuente de información confiable y bien sustentada
Redactar la visualización global de la solución propuesta en la que se mencione lo que se quiere del proyecto y como este solucionaria la problemática
Definir los objetivos del proyecto, tanto los generales como los especificos
Crear la descripción del prototipo a partir de una arquitectura Top-Down en la que se describa la información de cada uno de sus bloques
Definir los requerimientos funcionales y no funcionales con los que se va a regir el proceso de creación y diseño del proyecto.
Etapa 2. Prototipo
Se crea un prototipo de la solución propuesta en la que se visualicen los requerimientos pactados en un inicio, este prototipo debe ser mejorado a lo largo del semestre para al final entregar en diseño mas optimo.
Etapa 3. Repositorio git
Creación de un repositorio en github en el que se suban los archivos pertinentes a la información recolectada, diseños, circutos, codigos y demas documentos que amplien la información del proyecto.
Etapa 4. Metodologia
Implemetar la metodologia SCRUM durante las semanas en las que se trabaje con este proyecto.
Etapa 5. Diseño especifico KiCAD y documentación
Diseñar el esquematico final
Diseñar PCB final
BOM: crear un listado de costos de los materiales a usar
Cotizar los distintos materiales para saber cual es el mejor lugar donde comprarlos
Etapa 6. Diseño y fabricación de elementos mecánicos
Diseñar la carcasa protectora de la PCB que cumpla con requerimientos y diseño inicial
Imprimir en 3D la carcasa diseñada anteriormente
Etapa 7. Circuito impreso y con montaje
Tener circuito impreso y soldar los componentes necesarios a la placa
Etapa 8. Video PITCH
Crear un video de no mas de 5 minutos en el que se explique el concepto del proyecto propuesto a la solución de la problemática planteada
Crear un video de no mas de 5 minutos en el que se muestre el render del PCB y se muestren los avances realizados
Crear un video de no mas de 5 minutos en el que se muestre el producto finalizado y funcional que cumpla con los requerimientos iniciales