## Hoja1
Actividades fase de diseño y validación |  | Primer corte |  |  |  | Segundo corte | [6 empty] | Tercer corte
| 7 FEB - 13 FEB | 14 FEB - 20 FEB | 21 FEB - 27 FEB | 28 FEB - 6 MAR | 7 MAR - 13 MAR | 14 MAR - 20 MAR | 21 MAR - 27 MAR | 28 MAR - 3 ABR | 4 ABR - 10 ABR | 11 ABR - 17 ABR | 18 ABR - 24 ABR | 25 ABR - 1 MAY | 2 MAY - 8 MAY | 9 MAY - 15 MAY | 16 MAY - 22 MAY | 23 MAY - 29 MAY | 30 MAY - 5 JUN
Etapa 1. Documento del proyecto
Investigar y redactar el contexto de la problemática con bibliografia de una fuente de información confiable y bien sustentada
Redactar la visualización global de la solución propuesta en la que se mencione lo que se quiere del proyecto y como este solucionaria la problemática
Definir los objetivos del proyecto, tanto los generales como los especificos
Crear la descripción del prototipo a partir de una arquitectura Top-Down en la que se describa la información de cada uno de sus bloques
Definir los requerimientos funcionales y no funcionales con los que se va a regir el proceso de creación y diseño del proyecto.
Etapa 2. Prototipo
Se crea un prototipo de la solución propuesta en la que se visualicen los requerimientos pactados en un inicio, este prototipo debe ser mejorado a lo largo del semestre para al final entregar en diseño mas optimo.
Etapa 3. Diseño especifico KiCAD y documentación
Diseñar el esquematico final
Diseñar PCB final
BOM: crear un listado de costos de los materiales a usar
Cotizar los distintos materiales para saber cual es el mejor lugar donde comprarlos
Etapa 4. Diseño y fabricación de elementos mecánicos
Diseñar la carcasa protectora de la PCB que cumpla con requerimientos y diseño inicial
Imprimir en 3D la carcasa diseñada anteriormente
Etapa 5. Circuito impreso y con montaje
Tener circuito impreso y soldar los componentes necesarios a la placa
Etapa 6. Video PITCH
Crear un video de no mas de 5 minutos en el que se explique el concepto del proyecto propuesto a la solución de la problemática planteada
Crear un video de no mas de 5 minutos en el que se muestre el render del PCB y se muestren los avances realizados
Crear un video de no mas de 5 minutos en el que se muestre el producto finalizado y funcional que cumpla con los requerimientos iniciales